## Project Information
I. Requirements
Cửa hàng điện thoại Numerade online hiện đang kinh doanh các mẫu điện thoại trên thị trường với giá cả cạnh tranh, chuyên kinh doanh các mẫu điện thoại chính hãng giá rẻ. Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện thoại chính hãng với mức giá phải chăng, cửa hàng điện thoại Numerade online ra đời để đáp ứng vấn đề đó. Cửa hàng online phải giải quyết được các nhu cầu cơ bản của khách hàng như việc tham khảo sản phẩm, xem các chương trình khuyến mãi, tìm kiếm các sản phẩm theo mục đích cá nhân, mua hàng và thanh toán khi giao hàng để đảm bảo nhất sự an toàn của dịch vụ, bên cạnh đó phải cung cấp các sản phẩm giá cả hợp lý nhầm kích cầu khách hàng. Bên cạnh các chức năng cho khách, hệ thống cũng cần có phân chia các role để quản lý như nhân viên cửa hàng, quản lý kho, Admin, mỗi vị trí sẽ có 1 công việc quản lý khách nhau để hệ thống trở nên chuyên nghiệp. Thông tin chi tiết các chức năng bạn có thể tham khảo thêm tại: http://www.bkc.vn/M/Home

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Hữu Thọ |  | PM
2 | Lý Gia Hạo | LyGiaHao2610 | BA, UI/UX Designer
3 | Đoàn Phi Long |  | Dev
4 | Cao Kỳ |  | Dev

## Product backlog
Cửa hàng điện thoại online - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
76
Actor: Khách hàng
1 | Xem trang chủ | 6
2 | Lọc danh sách điện thoại theo loại | 4
3 | Xem chi tiết điện thoại | 4
4 | Xem chi tiết khuyến mãi | 2
5 | Quản lý giỏ hàng(Thêm sp vào giỏ hàng, sửa số lượng sp, xóa sp ra khỏi giỏ hàng) | 4
6 | Thanh toán | 4
7 | Tìm kiếm sản phẩm | 2
8 | Quản lý tài khoản(Xem thông tin tài khoản, đăng ký, đăng nhập, đăng xuất) | 6
Actor: Nhân viên cửa hàng
8 | Quản lý tài khoản(Xem thông tin tài khoản, đăng nhập, đăng xuất) | 4
9 | Xem thông tin khách hàng(Xem danh sách khách hàng, xem chi tiết khách hàng) | 4
10 | Kiểm tra sản phẩm(Xem danh sách sản phẩm, lọc sản phẩm, kiểm tra số lượng sản phẩm) | 6
11 | Quản lý hóa đơn(Xem danh sách người mua sản phẩm, lọc người mua sản phẩm, chỉnh sửa tình trạng hóa đơn đã thanh toán, chưa thanh toán) | 6
12 | Theo dõi vận chuyển(Xem trạng đơn hàng chưa giao, đang giao, đã giao) | 6
Actor: Quản lý kho
13 | Quản lý tài khoản(Xem thông tin tài khoản, đăng nhập, đăng xuất) | 4
14 | Quản lý sản phẩm(Thêm, xóa, sửa sản phẩm) | 4
15 | Quản lý đơn hàng (Cập nhật tình trạng đơn hàng chưa giao, đang giao, đã giao) | 6
16 | Thống kê | 2
Actor: Administration
17 | Quản lý user(Thêm, xóa, sửa user) | 4
18 | Xử lí lỗi | 4

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
20
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 6 | CanNguyen | 2014-01-27 | 2014-01-28
2 | Lọc danh sách điện thoại theo loại | 4 | CanhHuynh | 2014-01-27 | 2014-01-28
3 | Xem chi tiết điện thoại | 4 | CanhHuynh | 2014-01-29 | 2014-01-29
4 | Xem chi tiết khuyến mãi | 2 | CanNguyen | 2014-01-29 | 2014-01-29
5 | Quản lý giỏ hàng(Thêm sp vào giỏ hàng, sửa số lượng sp, xóa sp ra khỏi giỏ hàng) | 4 | AiLe | 2014-01-27 | 2014-01-28
6 | Thanh toán | 4 | TinhPhung | 2014-01-27 | 2014-01-28
7 | Tìm kiếm sản phẩm | 2 | LuaLe | 2014-01-27 | 2014-01-28